## 单项目评价
附件2
三亚市单个项目工程咨询单位服务质量考核评价表
评估（审）单位名称： 考核日期：
序号 | 项目阶段 | 评分项目 | 评价内容 | 分值 | 标准分 | 评分 | 综合得分 | 备注
1 | 项目评审准备 | 送审资料初审 | 评审单位因自身原因未在2个工作日完成初审并提交初审意见的或未具备评审条件而安排上评审会的，扣5分。非自身原因的，咨询单位要出具正式文件告知项目业主和三亚市发改委。 | 5 | 10
|  | 专家组建情况 | 项目评审专家应来自与项目无利害关系的单位、从事本项目所涉相关专业领域工作满十年，并取得高级技术职称或相应专业的执业注册资格，评审专家人数原则上不少于5人（对于改造、工程技术简单、涉及专业少的项目可不少于3人），如存在重要专业缺漏，每少1个专业扣2分，评审专家不具备相应专业高级职称或执业资格，每名扣2分，扣完为止。如发现评审专家来自与项目有利害关系的单位，此项不得分。 | 5
2 | 组织评审会 | 现场踏勘 | 应组织现场踏勘但未组织的或现场踏勘无相关记录和影像证明的，扣3分。 | 5 | 15
|  | 会议组织 | 通过项目初审后，在3个工作日内提交评审会议日程安排，明确会议时间，没有特殊原因未按时组织上会的扣5分。有特殊原因的，咨询单位要出具正式文件告知项目业主和三亚市发改委。 | 5
|  | 组建项目评审小组 | 工程投资3000万元及以上的评审项目应当确定项目负责人及评审小组，项目负责人由经执业登记的咨询工程师（投资）负责，项目负责人不具备条件的扣3分；根据工程类型、涉及专业适当配备评审小组成员，对于改造、工程技术简单、涉及专业少的项目，评审小组成员不少于3人，对于新建项目、涉及专业多的项目，评审小组成员不少于5人，且主要成员应有相应的职称或执业资格，不满足的扣2分。 | 5
3 | 评审报告质量 | 报告装订 | 报告装订、签字、盖章等是否符合规范要求；委托书、评审会专家组名单、与会签到表、专家组意见和专家个人意见、专家组意见修改回复等扫描件是否齐全。 | 5 | 45
|  | 文本部分 | 1.报告内容及章节是否规范全面，描述是否准确、清晰（3分）； 2.建设规模及内容的确定是否符合批复要求和合理，如不合理，指出存在的问题，并提出合理的建设规模及内容（4分）； 3.工程技术方案是否符合相关标准、规范且经济、适用、可行，指出各个方面存在的问题，提出修改建议。未提出问题，一经发现的，每个问题扣2分，扣完为止。（5分） 4.项目经济技术指标编制的依据是否充分、合理、准确，提出存在问题，并调整不合适的量和单价。未提出问题，一经发现的，每个问题扣2分，扣完为止。（5分） 5.项目名称是否与立项名称一致，建设地点是否与立项批复或规划选址地点一致，如不一致的，扣3分。（3分） | 20
|  | 专家意见落实情况 | 专家意见落实情况是否进行认真复核。无理由未落实专家意见的，一条意见扣2分，扣完为止。 | 5
|  | 造价审核表 | 审核投资估算或概算对比表是否规范、是否有较详细的审核说明及主要工程量计算式。不符合要求的直接扣5分。 | 5
|  | 三级复核制度 | 是否建立评估（审）报告三级复核制度：项目总负责人一级复核，总工程师二级复核，校对人员三级复核。未建立三级复核制度的直接扣5分。 | 5
|  | 报告提交次数 | 成果报告是否出现错误，修改超过两次，每次扣2分。 | 5
4 | 成果报告出具时间 | 成果报告出具时间 | 自收到最终定稿的修编稿后，应当在5个工作日内出具初步评（审）审意见报送三亚市发改委，经三亚市发改委确认后，应当在2个工作日内出具评估（审）成果报告。除了重大或技术性复杂的项目且经与三亚市发改委协商确定工作时限外，因咨询服务单位自身原因而导致了成果报告出具时间延长的，每延迟一天扣1分。 | 5 | 5
5 | 资料存档 | 建立项目档案库 | 建立项目档案库，实行专人负责，统一归档管理：应将项目建议书、可研报告、初设委托部门及主管部门批复的文件以及初审意见、评估（审）报告、送审稿及修编稿（电子版/或纸质版）、评审论证会议记录、书面报告等有关项目资料进行存档。每存在一处漏项，扣1分，扣完为止。 | 5 | 5
6 | 项目经济技术指标 | 可研评估偏差率、初设概算评审偏差率或设计变更审查偏差率 | 1、可研评估偏差率（初审估算和批复估算之差与批复估算的比例绝对值）在5%内，得满分20分；偏差5%-10%（含5%），扣10分；偏差10%-20%（含10%），扣20分；偏差20%及以上的执行本办法第十四条实行一票否决制。 2.初设概算评审偏差率（初审概算和批复概算之差与批复概算的比例绝对值）在5%内，得满分20分；偏差5%-10%（含5%），扣10分；偏差10%-20%（含10%），扣20分；偏差20%及以上的执行本办法第十四条实行一票否决制。 3.设计变更审查偏差率（初审设计变更预算和批复设计变更预算之差与批复设计变更预算的比例绝对值）在5%内，得满分20分；偏差5%-10%（含5%），扣10分；偏差10%-20%（含10%），扣20分；偏差20%及以上的执行本办法第十四条实行一票否决制。 | 20 | 20
| 合计 |  |  | 100 | 100
考评等级
备注：优秀90-100分；良好80-89分；中等70-79分；合格60-69分；不合格60分以下；2.考核时需在备注一栏内详细注明扣分原因。

## 月度评价
序号 | 项目名称 | 业务类型 | 项目投资 | 得分 | 评价等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
平均分数
月度评价