## 修改后送审概算汇总表（未更新，不需要）
概算汇总表
建设项目名称：三亚市临春片区棚户区改造配套基础设施（一期）项目（临川路-临春环路南段）
项 | 目 | 节 | 细 目 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 | 估算批复 |  | 长度/宽度 | 所占比例 | 与估算对比 | 增减主要原因
[5 empty] | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工 器具购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 (元)
|  |  |  | 第一部分工程费用 | 6247.2649 |  |  |  | 6247.2649 | m2 | 41182.492 | 1516.9711 |  | 6434.2 |  |  | 19.354 | -2.9053
1 |  |  |  | 临川路 | 4268.0777 |  |  |  | 4268.0777 | m2 | 26150.992 | 1632.0902 | 城市次干路 、红线含2109.61m2绿地面积 | 4008.33 | 6.4802 | 981.623/22-40
| 1.1 |  |  | 临川路 道路工程 | 1703.2764 |  |  |  | 1703.2764 | m2 | 26150.992 | 651.3238 |  | 1637.25 | 4.0328
| 1.2 |  |  | 临川路 交通工程 | 420.1689 |  |  |  | 420.1689 | m2 | 26150.992 | 160.6704 |  | 280.6 | 49.7395
| 1.3 |  |  | 临川路 涵洞工程 | 56.9201 |  |  |  | 56.9201 | m2 | 26150.992 | 21.766 | 钢筋混凝土箱涵(2-4.0*2.0m、22.64m) | 464.95 | -87.7578
| 1.4 |  |  | 临川路 给水工程 | 366.7124 |  |  |  | 366.7124 | m2 | 26150.992 | 140.2289 |  | 217.31 | 68.7508
| 1.5 |  |  | 临川路 再生水工程 | 115.8654 |  |  |  | 115.8654 | m2 | 26150.992 | 44.3063 |  | 75.23 | 54.0149
| 1.6 |  |  | 临川路 雨水工程 | 422.1323 |  |  |  | 422.1323 | m2 | 26150.992 | 161.4211 |  | 441.49 | -4.3846
| 1.7 |  |  | 临川路 污水工程 | 374.4209 |  |  |  | 374.4209 | m2 | 26150.992 | 143.1766 |  | 326.37 | 14.7228
| 1.8 |  |  | 临川路 电力工程 | 357.9901 |  |  |  | 357.9901 | m2 | 26150.992 | 136.8935 |  | 140.61 | 154.5979
| 1.9 |  |  | 临川路 通信工程 | 126.9121 |  |  |  | 126.9121 | m2 | 26150.992 | 48.5305 |  | 142.08 | -10.6756
| 1.1 |  |  | 临川路 照明工程 | 188.2953 |  |  |  | 188.2953 | m2 | 26150.992 | 72.0031 |  | 134.32 | 40.1841
| 1.11 |  |  | 临川路 绿化工程 | 135.3836 |  |  |  | 135.3836 | m2 | 26150.992 | 51.77 |  | 148.12 | -8.5987
2 |  |  |  | 临春环路南段 | 1979.1872 |  |  |  | 1979.1872 | m2 | 15031.5 | 1316.6931 | 城市支路 | 2425.87 | -18.4133 | 730.997/22
| 2.1 |  |  | 临春环路南段 道路工程 | 881.7822 |  |  |  | 881.7822 | m2 | 15031.5 | 586.6229 |  | 794.26 | 11.0193
| 2.2 |  |  | 临春环路南段 交通工程 | 90.6393 |  |  |  | 90.6393 | m2 | 15031.5 | 60.2995 |  | 133.76 | -32.2374
| 2.3 |  |  | 临春环路南段 涵洞工程 | 53.9957 |  |  |  | 53.9957 | m2 | 15031.5 | 35.9217 | 钢筋混凝土箱涵(2-4.0*2.0m、23.14m) | 492.29 | -89.0317
| 2.4 |  |  | 临春环路南段 给水工程 | 125.5222 |  |  |  | 125.5222 | m2 | 15031.5 | 83.5061 |  | 131.37 | -4.4514
| 2.5 |  |  | 临春环路南段 雨水工程 | 216.3645 |  |  |  | 216.3645 | m2 | 15031.5 | 143.9407 |  | 305.69 | -29.221
| 2.6 |  |  | 临春环路南段 污水工程 | 207.0121 |  |  |  | 207.0121 | m2 | 15031.5 | 137.7189 |  | 226.36 | -8.5474
| 2.7 |  |  | 临春环路南段 电力工程 | 140.0851 |  |  |  | 140.0851 | m2 | 15031.5 | 93.1943 |  | 109.57 | 27.8498
| 2.8 |  |  | 临春环路南段 通信工程 | 66.1544 |  |  |  | 66.1544 | m2 | 15031.5 | 44.0105 |  | 110.52 | -40.1426
| 2.9 |  |  | 临春环路南段 照明工程 | 116.299 |  |  |  | 116.299 | m2 | 15031.5 | 77.3702 |  | 71.7 | 62.2023
| 2.1 |  |  | 临春环路南段 绿化工程 | 81.3328 |  |  |  | 81.3328 | m2 | 15031.5 | 54.1083 |  | 50.35 | 61.5349
[14 empty] | 一、二标段建安费 | 一、二标段工可批复总投资（扣建设用地及管线迁改） | 一标段建安费 | 二标段建安费 | 一标段建安费占比 | 二标段建安费占比
|  |  |  | 第一部分费用合计 | 6247.2649 | [8 empty] | 9198.5724 | 11172.48 | 2951.3075 | 6247.2649 | 0.32084 | 0.67916
|  |  |  | 第二部分工程建设其他费用 |  |  |  | 25493.67 | 25493.6709 | [7 empty] | 78.9793
| 1 |  |  | 建设用地费及管线迁移 |  |  |  |  | 24504.51
|  | 1 |  | 建设用地费 |  |  |  | 23932.1 | 23932.1 | 关于商请再次提供临春片区棚户区改造配套基础设施（一期）项目征拆测算明细表的复函
|  | 2 |  | 管线改迁 |  |  |  |  | 422.41 | 含一、二标段管线迁移
|  |  | 1 | 电力迁改 |  |  |  | 171.91 |  | 依据产权单位方案及报价计列
|  |  | 2 | 通信迁改-电信 |  |  |  | 89 |  | 依据产权单位方案及报价计列
|  |  | 3 | 通信迁改-联通 |  |  |  | 20 |  | 依据产权单位方案及报价计列
|  |  | 4 | 通信迁改-移动 |  |  |  | 70 |  | 暂估
|  |  | 5 | 通信迁改-国防光缆 |  |  |  | 70 |  | 暂估
|  |  | 6 | 迁移路灯（含线路）-临川路 |  |  |  | 0.5 |  | 1杆*5000元，单价暂估
|  |  | 7 | 迁移监控-临川路 |  |  |  | 0.5 |  | 1杆*5000元，单价暂估
|  |  | 8 | 迁移路灯（含线路）-临春环路北段 |  |  |  | 0.5 |  | 1杆*5000元，单价暂估
|  | 3 |  | 古树迁移（二标段内容） |  |  |  | 150 | 150 | 共5株暂估，需产权单位方案及报价计列（含可行性报告编制、设计方案编制、古树迁移施工费）
| 2 |  |  | 建设单位管理费 |  |  |  | 151.7248 | 151.7248 | 财建[2016]504号文 公式：(140+(（一、二标段工可批复总投资（扣建设用地及管线迁改））-10000)*1%)
| 3 |  |  | 工程建设监理费 |  |  |  | 162.8265 | 162.8265 | 参考发改价格[2007]670号 \琼价费管[2011]213号调整,八折计取 公式：(181+(（一、二标段建安费）-8000)/2000*(218.6-181))*0.8
| 4 |  |  | 建设项目前期工作费 |  |  |  |  | 18
|  | 1 |  | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 18 |  | 按合同计
|  | 2 |  | 社会稳定性报告评估编制费、评估费 |  |  |  | 0 |  | 片区已统一编制稳评，不计入本项目投资
| 5 |  |  | 工程设计费 |  |  |  | 180.6 | 180.6 | 按合同计
| 6 |  |  | 工程测量勘察费 |  |  |  |  | 26.5343
|  | 1 |  | 工程测绘费（含物探费） |  |  |  | 11.9043 |  | 按合同计+（一、二标段物探面积-5842.09（原合同面积））*1+划拨供地费
|  | 2 |  | 工程勘察费 |  |  |  | 14.63 |  | 按合同计
| 7 |  |  | 场地准备及临时设施 |  |  |  | 45.9929 | 45.9929 | （一、二标段建安费）×0.5%
| 8 |  |  | 工程保险费 |  |  |  | 27.5957 | 27.5957 | （一、二标段建安费）×0.3%
| 9 |  |  | 工程量清单编制费（含招标控制价） |  |  |  | 18 | 18 | 按合同计
| 10 |  |  | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 26.4598 | 参考计价格[2011]225号/国家计委计价格[2002]1980号，八折计取
|  | 1 |  | 工程招标 |  |  |  | 23.1577 |  | (100*1%+(500-100)*0.7%+(1000-500)*0.55%+(5000-1000)*0.35%+(（一、二标段建安费）-5000)*0.2%)*0.8
|  | 2 |  | 服务招标
|  |  | 1 | 设计招标 |  |  |  | 1.7 |  | 按合同计
|  |  | 2 | 监理招标 |  |  |  | 1.6021 |  | (100*1.5/100+(（一、二标段监理工程费）-100)*0.8/100)*0.8
| 11 |  |  | 施工图审查费 |  |  |  | 9.4 | 9.4 | 按合同计
| 12 |  |  | 结算审核费 |  |  |  | 26.9642 | 26.9642 | 琼价协[2020]01号，八折计取 公式：((500*4.9+500*4.4+4000*3.8)/1000+(（一、二标段建安费）-5000)*3.3/1000)*0.8
| 13 |  |  | 水土保持咨询服务费 |  |  |  |  | 60.4876
|  | 1 |  | 水土保持方案编制费、监测费 |  |  |  | 38 |  | 按合同计
|  | 2 |  | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  |  | 9.7035 |  | 按保监【2005】22号，五折计 公式：(18+(（一、二标段工可批复总投资（扣建设用地及管线迁改）-10000)/(20000-10000)*(30-18))*0.5
|  | 3 |  | 水土保持补偿费 |  |  |  | 12.7841 |  | 琼发改收费〔2021〕716号，（一、二标段用地面积）*1.5（元/m2） |  |  |  | 85227.0928 | 82214.876 | 80105.266
| 14 |  |  | 节约集约用地专章 |  |  |  | 7 | 7 | 按合同计 | [5 empty] | 57603 | 59712.61
| 15 |  |  | 交通影响分析评价报告费 |  |  |  | 40 | 40 | 按合同计 | [5 empty] | 22502.266
| 16 |  |  | 工程质量检测费 |  |  |  | 64.39 | 64.39 | （一、二标段建安费）*0.7%
| 17 |  |  | 供电外线及接驳费（一标段内容） |  |  |  | 50 | 50 | 含高压电缆、保护管及接驳费，暂按50万/处计，计入一标段
| 18 |  |  | DN800供水管接驳费（二标段内容） |  |  |  | 2 | 2 | 三环投函[2024]220号，关于征询三亚市临春片区棚户区改造配套基础设施（一期）项目给水管网迁改意见的复函，费用暂估
| 19 |  |  | 规划验线费 |  |  |  | 3 | 3 | 暂估
| 20 |  |  | 竣工决算编制费 |  |  |  | 15 | 15 | 参考 《三亚市政府投资建设项目竣工结（决）算监督管理办法》，费用暂估（含一、二标段费用）
| 21 |  |  | 防洪评价费 |  |  |  | 18 | 18 | 按合同计
| 22 |  |  | 工程款支付担保费 |  |  |  | 35.1851 | 35.1851 | 琼建管[2024]112号，工期2年，费率3.45% 公式：(1000*10%+(（一、二标段建安费）-1000)*5%)*2*3.45%
|  |  |  | 第二部分费用合计 |  |  |  | 25493.6709
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 6247.2649 |  |  | 25493.67 | 31740.9349
|  |  |  | 第三部分预备费用 |  |  |  | 538.0072 | 538.0072 | [7 empty] | 1.6667
|  |  |  | 基本预备费 5% |  |  |  | 538.0072 | 538.0072 | （（一、二标段建安费）+（一、二标段其他费）-建设用地费）*5%
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 |  |  |  |  | 32278.9421 | [7 empty] | 100 |  | 0
[9 empty] | 8346.84 | [9 empty] | 32278.9421
32278.94
23932.1
|  |  |  | 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 所占比例（%） | 经济指标（元/m2） | 备注
|  |  |  | 1 | 工程费用 | 6247.2649 | 19.354 | 1516.9711
|  |  |  | 1.1 | 其中：道路工程 | 2585.0586 |  | 627.7082
|  |  |  | 1.2 | 其中：给排水工程 | 1828.0299 |  | 443.8852
|  |  |  | 2 | 工程建设其他费用 | 25493.67 | 78.9793
|  |  |  | 2.1 | 其中：建设用地费及管线迁移 | 24504.51 |  |  | 含征地拆迁及管线迁移
|  |  |  | 3 | 预备费用 | 538.0072 | 1.6667
|  |  |  | 4 | 建设期利息
|  |  |  | 5 | 铺底流动资金
|  |  |  | 6 | 合计 | 32278.9421 | 100

## 审定概算汇总表
概算汇总表
建设项目名称：三亚市临春片区棚户区改造配套基础设施（一期）项目
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工 器具购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 (元)
一 | 工程费用 | 8608 |  |  |  | 8608 | m2 | 61698.686 | 1395.1675
1 | 临川路 | 3950.17 |  |  |  | 3950.17 | m2 | 26150.992 | 1510.524
1.1 | 道路工程 | 1615.08 |  |  |  | 1615.08 | m2 | 26150.992 | 617.598
1.2 | 交通工程 | 409.05 |  |  |  | 409.05 | m2 | 26150.992 | 156.4185
1.3 | 涵洞工程 | 56.13 |  |  |  | 56.13 | m2 | 26150.992 | 21.4638
1.4 | 给水工程 | 327.69 |  |  |  | 327.69 | m2 | 26150.992 | 125.3069
1.5 | 再生水工程 | 102.06 |  |  |  | 102.06 | m2 | 26150.992 | 39.0272
1.6 | 雨水工程 | 357.1 |  |  |  | 357.1 | m2 | 26150.992 | 136.5531
1.7 | 污水工程 | 307.55 |  |  |  | 307.55 | m2 | 26150.992 | 117.6055
1.8 | 电力工程 | 352.56 |  |  |  | 352.56 | m2 | 26150.992 | 134.8171
1.9 | 通信工程 | 120.72 |  |  |  | 120.72 | m2 | 26150.992 | 46.1627
1.1 | 照明工程 | 180.18 |  |  |  | 180.18 | m2 | 26150.992 | 68.8999
1.11 | 绿化工程 | 122.05 |  |  |  | 122.05 | m2 | 26150.992 | 46.6713
2 | 临春环路南段 | 1844.64 |  |  |  | 1844.64 | m2 | 15031.5 | 1227.1829
2.1 | 道路工程 | 849.03 |  |  |  | 849.03 | m2 | 15031.5 | 564.8338
2.2 | 交通工程 | 87.85 |  |  |  | 87.85 | m2 | 15031.5 | 58.4439
2.3 | 涵洞工程 | 53.13 |  |  |  | 53.13 | m2 | 15031.5 | 35.3458
2.4 | 给水工程 | 111.87 |  |  |  | 111.87 | m2 | 15031.5 | 74.4237
2.5 | 雨水工程 | 189.52 |  |  |  | 189.52 | m2 | 15031.5 | 126.0819
2.6 | 污水工程 | 180.29 |  |  |  | 180.29 | m2 | 15031.5 | 119.9415
2.7 | 电力工程 | 137.35 |  |  |  | 137.35 | m2 | 15031.5 | 91.3748
2.8 | 通信工程 | 63.23 |  |  |  | 63.23 | m2 | 15031.5 | 42.065
2.9 | 照明工程 | 109.85 |  |  |  | 109.85 | m2 | 15031.5 | 73.0799
2.1 | 绿化工程 | 62.52 |  |  |  | 62.52 | m2 | 15031.5 | 41.5927
3 | 临秀路 | 1875.49 |  |  |  | 1875.49 | m2 | 13926.7 | 1346.69 | 已批复
4 | 临春环路北段 | 937.7 |  |  |  | 937.7 | m2 | 6589.494 | 1423.02 | 已批复
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 25478.08 | 25478.081 | [5 empty] | 5794.81
1 | 建设用地费及管线迁移 |  |  |  |  | 24504.51
1.1 | 建设用地费 |  |  |  | 23932.1 | 23932.1
1.2 | 管线改迁 |  |  |  |  | 422.41
1.2.1 | 电力迁改 |  |  |  | 171.91 | 171.91 | 依据产权单位方案及报价计列。
1.2.2 | 通信迁改-电信 |  |  |  | 89 | 89 | 依据产权单位报价计列。
1.2.3 | 通信迁改-联通 |  |  |  | 20 | 20 | 依据产权单位报价计列。
1.2.4 | 通信迁改-移动 |  |  |  | 70 | 70 | 暂按修编金额列入，最终以实际发生为准。
1.2.5 | 通信迁改-国防光缆 |  |  |  | 70 | 70 | 暂按修编金额列入，最终以实际发生为准。
1.2.6 | 迁移路灯（含线路）-临川路 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 暂按修编金额列入，最终以实际发生为准。
1.2.7 | 迁移监控-临川路 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 暂按修编金额列入，最终以实际发生为准。
1.2.8 | 迁移路灯（含线路）-临春环路北段 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 暂按修编金额列入，最终以实际发生为准。
1.3 | 古树迁移 |  |  |  | 150 | 150 | 暂按修编金额列入，最终以实际发生为准。
2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 139.2144 | 139.2144 | 财建〔2016〕504号。 |  |  |  | 139.21
3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 153.9443 | 153.9443 | 参考发改价格〔2007〕670号，八折计入。
4 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 18 | 18 | 按合同计。 |  |  |  | 标准收费 | 31.8439
5 | 工程设计费 |  |  |  | 180.6 | 180.6 | 按合同计。 |  |  |  | 标准收费 | 181.14
6 | 工程测量勘察费 |  |  |  |  | 26.5343
6.1 | 工程测绘费（含物探费） |  |  |  | 11.9043 | 11.9043 | 暂估。
6.2 | 工程勘察费 |  |  |  | 14.63 | 14.63 | 按合同计。
7 | 场地准备及临时设施 |  |  |  | 43.04 | 43.04 | 按工程费的0.5%。
8 | 工程保险费 |  |  |  | 25.824 | 25.824 | 按工程费的0.3%。
9 | 工程量清单编制费（含招标控制价） |  |  |  | 18 | 18 | 按合同计。 |  |  |  | 标准收费 | 26.74
10 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 25.7044
10.1 | 工程招标 |  |  |  | 22.2128 | 22.2128 | 参考计价格〔2011〕225号，八折计入。
10.2 | 设计招标 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 按合同计。 |  |  |  | 标准收费 | 2.0091
10.3 | 监理招标 |  |  |  | 1.7916 | 1.7916 | 参考计价格〔2011〕225号，八折计入。
11 | 施工图审查费 |  |  |  | 9.4 | 9.4 | 按合同计。 |  |  |  | 标准收费 | 10.28
12 | 结算审核费 |  |  |  | 25.4051 | 25.4051 | 琼价协〔2020〕01号，八折计入。
13 | 水土保持咨询服务费 |  |  |  |  | 58.6705
13.1 | 水土保持方案编制费、监测费 |  |  |  | 38 | 38 | 按合同计。 |  |  |  | 标准收费五折 | 48.76
13.2 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  |  | 7.8864 | 7.8864 | 按保监〔2005〕22号，五折计。
13.3 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 12.7841 | 12.7841 | 琼发改收费〔2021〕716号。
14 | 节约集约用地评价报告 |  |  |  | 7 | 7 | 按合同计。
15 | 交通影响分析评价报告费 |  |  |  | 40 | 40 | 按合同计。
16 | 工程质量检测费 |  |  |  | 60.256 | 60.256 | 参考《海南省建设项目总概算组成及其他费用计算规定》。
17 | 供电外线及接驳费 |  |  |  | 0 | 0 | 评审取消。
18 | DN800供水管接驳费 |  |  |  | 0 | 0 | 评审取消。
19 | 规划验线费 |  |  |  | 3 | 3 | 暂按送审金额计入，最终以
20 | 竣工决算编制费 |  |  |  | 51.8477 | 51.8477 | 参考琼价费管〔2011〕176号，下浮40%。
21 | 防洪评价费 |  |  |  | 18 | 18 | 按合同计。
22 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 0 | 0 | 不发生。
23 | 竣工决算审查费 |  |  |  | 69.1303 | 69.1303 | 参考琼价费管〔2011〕176号，下浮20%。
三 | 预备费用 |  |  |  | 479.0785 | 479.0785
1 | 基本预备费5% |  |  |  | 479.0785 | 479.0785 | 5%。
四 | 总投资 |  |  |  |  | 34565.1595
[5 empty] | 项目总投 | 34565.16

## 汇总对比表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 修编金额 |  |  | 审定金额 |  |  | 核增/减额（审定-修编）（万元） | 核增/减率（%） | 备注
|  |  | 工程量 | 经济指标（元） | 估算金额（万元） | 工程量 | 经济指标（元） | 估算金额（万元）
一 | 工程费用 | m2 | 61698.686 | 1491.2049 | 9200.5385 | 61698.686 | 1395.1675 | 8608 | -592.5385 | -6.44%
1 | 临川路 | m2 | 26150.992 | 1632.0902 | 4268.0777 | 26150.992 | 1510.524 | 3950.17 | -317.9077 | -7.448%
1.1 | 道路工程 | m2 | 26150.992 | 651.3238 | 1703.2764 | 26150.992 | 617.598 | 1615.08 | -88.1964 | -5.178%
1.2 | 交通工程 | m2 | 26150.992 | 160.6704 | 420.1689 | 26150.992 | 156.4185 | 409.05 | -11.1189 | -2.646%
1.3 | 涵洞工程 | m2 | 26150.992 | 21.766 | 56.9201 | 26150.992 | 21.4638 | 56.13 | -0.79013 | -1.388%
1.4 | 给水工程 | m2 | 26150.992 | 140.2289 | 366.7124 | 26150.992 | 125.3069 | 327.69 | -39.0224 | -10.64%
1.5 | 再生水工程 | m2 | 26150.992 | 44.3063 | 115.8654 | 26150.992 | 39.0272 | 102.06 | -13.8054 | -11.92%
1.6 | 雨水工程 | m2 | 26150.992 | 161.4211 | 422.1323 | 26150.992 | 136.5531 | 357.1 | -65.0323 | -15.41%
1.7 | 污水工程 | m2 | 26150.992 | 143.1766 | 374.4209 | 26150.992 | 117.6055 | 307.55 | -66.8709 | -17.86%
1.8 | 电力工程 | m2 | 26150.992 | 136.8935 | 357.9901 | 26150.992 | 134.8171 | 352.56 | -5.4301 | -1.517%
1.9 | 通信工程 | m2 | 26150.992 | 48.5305 | 126.9121 | 26150.992 | 46.1627 | 120.72 | -6.1921 | -4.879%
1.1 | 照明工程 | m2 | 26150.992 | 72.0031 | 188.2953 | 26150.992 | 68.8999 | 180.18 | -8.1153 | -4.31%
1.11 | 绿化工程 | m2 | 26150.992 | 51.77 | 135.3836 | 26150.992 | 46.6713 | 122.05 | -13.3336 | -9.849%
2 | 临春环路南段 | m2 | 15031.5 | 1316.6931 | 1979.1872 | 15031.5 | 1227.1829 | 1844.64 | -134.5472 | -6.798%
2.1 | 道路工程 | m2 | 15031.5 | 586.6229 | 881.7822 | 15031.5 | 564.8338 | 849.03 | -32.7522 | -3.714%
2.2 | 交通工程 | m2 | 15031.5 | 60.2995 | 90.6393 | 15031.5 | 58.4439 | 87.85 | -2.7893 | -3.077%
2.3 | 涵洞工程 | m2 | 15031.5 | 35.9217 | 53.9957 | 15031.5 | 35.3458 | 53.13 | -0.86567 | -1.603%
2.4 | 给水工程 | m2 | 15031.5 | 83.5061 | 125.5222 | 15031.5 | 74.4237 | 111.87 | -13.6522 | -10.88%
2.5 | 雨水工程 | m2 | 15031.5 | 143.9407 | 216.3645 | 15031.5 | 126.0819 | 189.52 | -26.8445 | -12.41%
2.6 | 污水工程 | m2 | 15031.5 | 137.7189 | 207.0121 | 15031.5 | 119.9415 | 180.29 | -26.7221 | -12.91%
2.7 | 电力工程 | m2 | 15031.5 | 93.1943 | 140.0851 | 15031.5 | 91.3748 | 137.35 | -2.7351 | -1.952%
2.8 | 通信工程 | m2 | 15031.5 | 44.0105 | 66.1544 | 15031.5 | 42.065 | 63.23 | -2.9244 | -4.421%
2.9 | 照明工程 | m2 | 15031.5 | 77.3702 | 116.299 | 15031.5 | 73.0799 | 109.85 | -6.449 | -5.545%
2.1 | 绿化工程 | m2 | 15031.5 | 54.1083 | 81.3328 | 15031.5 | 41.5927 | 62.52 | -18.8128 | -23.13%
3 | 临秀路 | m2 | 13926.7 | 1408.7118 | 1961.8707 | 13926.7 | 1346.69 | 1875.49 | -86.3807 | -4.403% | 已批复。
4 | 临春环路北段 | m2 | 6589.494 | 1504.5206 | 991.4029 | 6589.494 | 1423.02 | 937.7 | -53.7029 | -5.417% | 已批复。
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 25495.8 |  |  | 25478.081 | -17.719 | -0.0695%
1 | 建设用地费及管线迁移 |  |  |  | 24504.51 |  |  | 24504.51 | 0 | 0%
1.1 | 建设用地费 |  |  |  | 23932.1 |  |  | 23932.1 | 0 | 0%
1.2 | 管线改迁 |  |  |  | 422.41 |  |  | 422.41 | 0 | 0%
1.2.1 | 电力迁改 |  |  |  | 171.91 |  |  | 171.91 | 0 | 0%
1.2.2 | 通信迁改-电信 |  |  |  | 89 |  |  | 89 | 0 | 0%
1.2.3 | 通信迁改-联通 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0%
1.2.4 | 通信迁改-移动 |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 0 | 0%
1.2.5 | 通信迁改-国防光缆 |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 0 | 0%
1.2.6 | 迁移路灯（含线路）-临川路 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0%
1.2.7 | 迁移监控-临川路 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0%
1.2.8 | 迁移路灯（含线路）-临春环路北段 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0%
1.3 | 古树迁移 |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 0 | 0%
2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 151.7248 |  |  | 139.2144 | -12.5104 | -8.245%
3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 162.86 |  |  | 153.9443 | -8.9157 | -5.474%
4 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 0 | 0%
5 | 工程设计费 |  |  |  | 180.6 |  |  | 180.6 | 0 | 0%
6 | 工程测量勘察费 |  |  |  | 28.59 |  |  | 26.5343 | -2.0557 | -7.19%
6.1 | 工程测绘费（含物探费） |  |  |  | 13.96 |  |  | 11.9043 | -2.0557 | -14.73%
6.2 | 工程勘察费 |  |  |  | 14.63 |  |  | 14.63 | 0 | 0%
7 | 场地准备及临时设施 |  |  |  | 46 |  |  | 43.04 | -2.96 | -6.435%
8 | 工程保险费 |  |  |  | 27.5957 |  |  | 25.824 | -1.7717 | -6.42%
9 | 工程量清单编制费（含招标控制价） |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 0 | 0%
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 26.4598 |  |  | 25.7044 | -0.75545 | -2.855%
10.1 | 工程招标 |  |  |  | 23.1577 |  |  | 22.2128 | -0.94492 | -4.08%
10.2 | 设计招标 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 | 0%
10.3 | 监理招标 |  |  |  | 1.6021 |  |  | 1.7916 | 0.18946 | 11.83%
11 | 施工图审查费 |  |  |  | 9.4 |  |  | 9.4 | 0 | 0%
12 | 结算审核费 |  |  |  | 26.97 |  |  | 25.4051 | -1.5649 | -5.802%
13 | 水土保持咨询服务费 |  |  |  | 60.4876 |  |  | 58.6705 | -1.8171 | -3.004%
13.1 | 水土保持方案编制费、监测费 |  |  |  | 38 |  |  | 38 | 0 | 0%
13.2 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  |  | 9.7035 |  |  | 7.8864 | -1.8171 | -18.73%
13.3 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 12.7841 |  |  | 12.7841 | 0 | 0%
14 | 节约集约用地评价报告 |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 0 | 0%
15 | 交通影响分析评价报告费 |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 0 | 0%
16 | 工程质量检测费 |  |  |  | 64.4 |  |  | 60.256 | -4.144 | -6.435%
17 | 供电外线及接驳费 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | -50 | -100%
18 | DN800供水管接驳费 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | -2 | -100%
19 | 规划验线费 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0%
20 | 竣工决算编制费 |  |  |  | 15 |  |  | 51.8477 | 36.8477 | 245.7%
21 | 防洪评价费 |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 0 | 0%
22 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 35.1851 |  |  | 0 | -35.1851 | -100% | 不发生。
23 | 竣工决算审查费 |  |  |  | 0 |  |  | 69.1303 | 69.1303 | 100% | 审核增加。
三 | 预备费用 |  |  |  | 538.21 |  |  | 479.0785 | -59.1315 | -10.99%
1 | 基本预备费5% |  |  |  | 538.21 |  |  | 479.0785 | -59.1315 | -10.99%
四 | 总投资 |  |  |  | 35234.5485 |  |  | 34565.1595 | -669.389 | -1.9%
[5 empty] | 15269.46 | 3956.98 | 11312.48
[5 empty] | 35234.5485 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!